## 客户清单
客户名称 | 客户类型 | 阶段 | 是否形成收入 | 下一步
瑞泽医药 | 高校 | 技术交流 | 否/待验收 | 补充验收或合同
海启医药 | 医院 | PoC | 否/待验收 | 补充验收或合同
中科院上海高研院 | 产业客户 | 现场验证 | 否/待验收 | 补充验收或合同
某三甲医院影像科 | 园区平台 | 正式订单 | 是 | 补充验收或合同
华东汽车电子厂 | 高校 | 技术交流 | 否/待验收 | 补充验收或合同
浦江工业软件联盟 | 医院 | PoC | 否/待验收 | 补充验收或合同
长三角量子网络试验节点 | 产业客户 | 现场验证 | 否/待验收 | 补充验收或合同
上汽零部件联合实验室 | 园区平台 | 正式订单 | 是 | 补充验收或合同
复旦大学先进材料中心 | 高校 | 技术交流 | 否/待验收 | 补充验收或合同
张江高科园区 | 医院 | PoC | 否/待验收 | 补充验收或合同
临港新片区科创中心 | 产业客户 | 现场验证 | 否/待验收 | 补充验收或合同
华东理工大学课题组 | 园区平台 | 正式订单 | 是 | 补充验收或合同

## 供应商清单
供应商 | 服务内容 | 合同金额(万元) | 付款状态
上海低温装备服务有限公司 | 加工 | 30 | 已付
苏州精密加工厂 | 测试 | 41 | 部分付款
杭州云算力科技 | 物业 | 52 | 待开票
南京传感器件厂 | 云服务 | 63 | 已付
上海智造物业服务 | 加工 | 74 | 部分付款
无锡电子材料 | 测试 | 85 | 待开票
深圳封测试验线 | 物业 | 96 | 已付
嘉定机器人集成商 | 云服务 | 107 | 部分付款
上海低温装备服务有限公司 | 加工 | 118 | 待开票
苏州精密加工厂 | 测试 | 129 | 已付

## 研发项目表
研发项目 | 负责人 | 阶段 | 计划完成日期 | 问题
材料科学数据平台子项目1 | 陆工 | 方案 | 2026-08-15
材料科学数据平台子项目2 | 宋工 | 样机 | 2026-09-15 | 需外部验证
材料科学数据平台子项目3 | 赵工 | 测试 | 2026-10-15
材料科学数据平台子项目4 | 何工 | 客户适配 | 2026-11-15 | 需外部验证
材料科学数据平台子项目5 | 陆工 | 方案 | 2026-12-15
材料科学数据平台子项目6 | 宋工 | 样机 | 2026-13-15 | 需外部验证

## 里程碑表
里程碑 | 计划日期 | 实际/预计日期 | 状态 | 证据文件
M1 | 2026-01-28 | 2026-02-15 | 完成 | 季度报告/会议纪要/附件
M2 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | 进行中 | 季度报告/会议纪要/附件
M3 | 2026-03-28 | 2026-04-15 | 延期待确认 | 季度报告/会议纪要/附件
M4 | 2026-04-28 | 2026-05-15 | 完成 | 季度报告/会议纪要/附件
M5 | 2026-05-28 | 2026-06-15 | 进行中 | 季度报告/会议纪要/附件
M6 | 2026-06-28 | 2026-07-15 | 延期待确认 | 季度报告/会议纪要/附件
M7 | 2026-01-28 | 2026-02-15 | 完成 | 季度报告/会议纪要/附件
M8 | 2026-02-28 | 2026-03-15 | 进行中 | 季度报告/会议纪要/附件