# 棱镜医疗2025Q3季度投后报告（增强版）

| 文件编号 | QR2-P010-2025Q3 |
| --- | --- |
| 项目编号 | P010 |
| 项目名称 | 棱镜医疗 |
| 材料类型 | 季度投后报告 |
| 报告期 | 2025Q3 |
| 材料日期 | 2025-10-20 |
| 版本 | V2.0 |
| 形成方 | 企业管理层/财务部/研发部 |
| 审核状态 | 管理层审核，未经审计 |

## 一、报告期基本情况

本报告由成都棱镜医疗科技有限公司投后联系人向GP和未来基金提供，报告期为2025Q3，材料日期为2025-10-20。报告采用企业管理口径，未经审计，收入、订单和人员数据与工商、审计、社保或交割文件可能存在统计时点差异。

报告期内，公司围绕多光谱成像器械推进研发、客户验证和融资沟通。上期计划为：无，上期为投资后首个报告期。本期实际进展为：完成临床前样机，准备型检资料。公司认为核心业务整体仍在计划轨道内，但若以协议履约和严格证据口径判断，部分事项仍需补充正式附件。

## 二、公司经营概览

截至2025-10-20，公司在手商机共6项，其中已签测试或PoC文件2项，正式订单0项；本期管理口径收入80万元，已开票金额57万元，现金回款46万元。公司现金余额约900万元，按照当前月均现金支出110万元估算，可支撑8个月。

客户侧，本期重点跟进上汽零部件联合实验室、临港新片区科创中心和瑞泽医药。其中一项为联合测试，一项为框架合作，一项仍处技术交流。不同客户对验收条件、数据接口和交付周期要求不同，不能简单等同为已形成收入。

## 三、核心产品及技术进展

公司核心产品围绕多光谱成像器械展开。本期研发团队完成需求评审3次、版本发布1次、内部测试用例120条，新增技术文档18份。关键研发工作包括算法/硬件/工艺参数优化、系统稳定性验证、客户环境适配和知识产权整理。

研发过程方面，第1项记录来自棱镜医疗在报告期内形成的管理口径资料。公司管理层通常强调项目推进的积极面，但在访谈中也提到供应链、客户排期、第三方测试窗口和正式证明材料之间存在时间差。该信息不能单独替代协议、工商登记、交割确认或审计材料，需要与后续附件交叉核验。

研发过程方面，第2项记录来自棱镜医疗在报告期内形成的管理口径资料。公司管理层通常强调项目推进的积极面，但在访谈中也提到供应链、客户排期、第三方测试窗口和正式证明材料之间存在时间差。该信息不能单独替代协议、工商登记、交割确认或审计材料，需要与后续附件交叉核验。

研发过程方面，第3项记录来自棱镜医疗在报告期内形成的管理口径资料。公司管理层通常强调项目推进的积极面，但在访谈中也提到供应链、客户排期、第三方测试窗口和正式证明材料之间存在时间差。该信息不能单独替代协议、工商登记、交割确认或审计材料，需要与后续附件交叉核验。

研发过程方面，第4项记录来自棱镜医疗在报告期内形成的管理口径资料。公司管理层通常强调项目推进的积极面，但在访谈中也提到供应链、客户排期、第三方测试窗口和正式证明材料之间存在时间差。该信息不能单独替代协议、工商登记、交割确认或审计材料，需要与后续附件交叉核验。

研发过程方面，第5项记录来自棱镜医疗在报告期内形成的管理口径资料。公司管理层通常强调项目推进的积极面，但在访谈中也提到供应链、客户排期、第三方测试窗口和正式证明材料之间存在时间差。该信息不能单独替代协议、工商登记、交割确认或审计材料，需要与后续附件交叉核验。

## 四、研发项目明细

1. 主产品线：完成阶段性验收节点1个，尚有3个问题项未关闭。

2. 工程化项目：供应商上海低温装备服务有限公司负责部分加工或测试，计划交付日期为2025-11-24。

3. 数据与软件项目：新增样本或工况数据260组，其中约20%来自客户现场，仍需完成脱敏和授权确认。

4. 知识产权：本期提交发明专利1件，授权或进入实审0件；如需用于专题筛选，应以专利受理通知或授权文件为准。

## 五、关键里程碑进展

上期列示的里程碑包括产品版本、客户测试、融资文件和上海落地材料。本期完成情况如下：第一，完成临床前样机，准备型检资料；第二，客户侧已有上汽零部件联合实验室提供测试窗口，但正式验收报告尚未全部取得；第三，融资或政府资源对接仍需以正式文件确认；第四，上海相关事项按公司理解正在推进，但工商注册、租赁、社保、采购和实际经营需分开判断。

下一里程碑计划为2025-12-19前关闭主要问题项，并在下一季度向股东提交附件包。

## 六、客户及商业化进展

本期客户推进并非全部等同于商业订单。上汽零部件联合实验室已完成技术交流并提供样品/测试环境，预计下一阶段签署PoC；临港新片区科创中心要求补充安全、稳定性或合规材料；瑞泽医药仅完成高层拜访。公司另与中科院上海高研院保持沟通。

订单方面，本期新增意向金额240万元，已签合同金额112万元，满足收入确认条件的金额为80万元。部分合同包含验收、试运行或监管注册前置条件，因此新闻或路演口径中的“签约”不能直接等同于确认收入。

## 七、订单、合同和收入情况

本期收入采用管理口径，包含已验收收入、阶段性服务收入和少量未开票收入。已确认收入80万元，合同负债28万元，应收账款49万元，其中账龄超过90天的9万元。

若以审计口径，部分项目需在最终验收后确认；若以现金口径，本期回款低于签约金额。该差异是后续财务核验的重要事项。

## 八、融资进展

公司本期仍按A轮对外沟通。管理层称潜在投资人已进入尽调，但是否构成正式融资节点，应以TS、投资协议、交割确认和工商变更为准。

本期融资沟通材料包括路演PPT、潜在投资人问答和管理层访谈记录。公司确认不存在将已签TS、正式协议、首次交割和全部交割混同披露的主观意图，但不同材料形成目的不同，仍需要未来基金以正式交易文件为准。

## 九、财务情况

截至期末，公司累计收入80万元，累计研发费用420万元，销售及市场费用90万元，管理费用130万元。人员薪酬为最大支出项，占经营性现金流出约42%；设备采购和外协测试占比约18%。

公司本期预算收入140万元，实际完成率57.1%；预算研发支出400万元，实际支出420万元，偏差原因包括外协测试排期、客户现场适配和新增人员招聘。

## 十、现金流与资金使用

期初现金余额约1080万元，本期经营性现金流出180万元，投资性现金流出80万元，融资性流入0万元。募集资金主要用于研发人员、样机设备、云算力或测试服务、客户现场支持和上海落地费用。

公司承诺未将募集资金用于偿还股东借款或非经营性拆借，但资金台账尚需与银行流水抽样核对。

## 十一、团队及关键人员变化

期末员工总数24人，其中研发人员14人，销售及交付4人，职能人员5人。上海团队按企业统计为0人，但严格口径应查看劳动合同、社保缴纳、办公门禁或实际项目分工。

本期核心团队总体稳定。若后续出现CTO、研发负责人、财务负责人等关键人员离职或长期缺席，公司应按协议在约定期限内书面通知投资方。

## 十二、上海落地或返投情况

公司当前上海相关状态：未在上海落地。企业口径下，上海事项包括工商登记、园区协议、办公租赁、人员入驻、采购付款和业务收入等多个层次。

本期上海相关支出约40万元，主要为办公、测试、设备或服务采购。若材料仅为意向书或新闻报道，不能证明已经完成上海工商注册；若仅有营业执照，也不能证明团队实际入驻和业务开展。公司将在下季度补充社保、租赁发票、采购付款或工商摘录。

## 十三、公司治理和重大事项

报告期内，公司未召开临时股东会。董事会或经营例会主要讨论预算、融资、产品交付和客户排期。未来基金观察员已按约收到部分会议材料，但个别附件提交时间晚于会议通知。重大事项如新一轮融资启动、核心人员变化、关联交易和大额非预算支出，仍需按协议另行书面通知。

## 十四、当前主要问题

1. 客户验证周期与计划存在差异，部分验收报告需要客户法务或采购流程配合。

2. 融资材料存在对外宣传口径与正式交易节点不完全一致的可能。

3. 上海落地证明链尚不完整，需要区分注册、租赁、社保和实际经营。

4. 财务数据存在管理口径、审计口径和现金口径差异。

5. 本报告部分附件由企业内部整理，尚未经过外部审计或工商系统核验。

## 十五、下一季度工作计划

下一季度计划包括：完成多光谱成像器械产品版本迭代；推动上汽零部件联合实验室或临港新片区科创中心形成正式验收；补充融资交割或工商变更材料；更新资金使用台账；提交上海人员、采购或租赁证明；召开一次投后专题会议。计划完成日期集中在2025-12-04至2026-01-08。

## 十六、需要股东协调或支持的事项

公司希望未来基金协助对接上海园区、潜在客户、检测机构、产业投资人和政策资源；同时请股东确认季度报告附件清单和协议履约证明口径。对于尚未形成正式证明的事项，公司将在收到投资经理书面清单后补充。

## 十七、附表或数据附件

附件清单：1. 研发项目表；2. 客户推进表；3. 资金使用台账；4. 人员结构表；5. 上海事项证明材料；6. 融资沟通材料。部分附件在本报告提交时仍由行政或财务部门整理，具体以单独文件为准。