## 2026Q2进展异常
项目编号 | 企业简称 | 2026Q2关键进展 | 异常/信息问题 | 建议动作
P001 | 星澜计算 | 完成工程样机并通过内部测试，新增2件发明专利授权 | 无重大异常 | 无
P002 | 原矩量子 | 进入第三方低温稳定性检测；新闻稿称A+轮，股东名册显示原A轮追加 | 量子早期；上海工商完成；融资新闻A+与股东名册A轮追加冲突 | 向企业/GP确认并补充材料
P003 | 量衡精密 | 客户验证较原计划延期两个季度，未见上海营业执照 | 上海落地口径模糊；客户验证延期两个季度 | 向企业/GP确认并补充材料
P004 | 辰析生物 | 引入海启医药，A+轮完成首期交割 | 无重大异常 | 无
P005 | 深材智能 | 未提供算法说明，AI是否为核心仍待确认 | 科学研究平台但AI非核心证据不足；BP过期；融资口径冲突 | 向企业/GP确认并补充材料
P006 | 云弦量子 | 签署首个商业订单，上海采购设备520万元 | 无重大异常 | 无
P007 | 极微半导体 | 未提交季度报告，董事会纪要显示技术负责人连续缺席 | 连续两个季度无有效更新；信息披露逾期；关键人员疑似变化 | 向企业/GP确认并补充材料
P008 | 灵枢机器人 | 董事会纪要提及现金流压力，季度报告未披露；员工人数前后倒挂 | 非专题；首个商业订单；董事会现金流异常；员工人数倒挂 | 向企业/GP确认并补充材料
P009 | 谱元生物 | Pre-A轮首期交割，返投统计与银行流水口径不一致 | AI for Science；融资协议未全额交割；返投金额口径冲突 | 向企业/GP确认并补充材料
P010 | 棱镜医疗 | 医疗器械注册申请获得受理，商业化计划延期 | 非专题；医疗器械注册受理；缺少检测附件 | 向企业/GP确认并补充材料
P011 | 序智软件 | 完成客户现场部署，明确不属于AI for Science | 无重大异常 | 无
P012 | 拓界智造 | 新闻称量子级加密制造云，技术资料显示为普通TLS；上海落地延期 | 量子概念排除；融资轮次冲突；战略投资人未进入股东名册 | 向企业/GP确认并补充材料